## Тест-кейс 1
Тест-кейс № TC-01: Клиентская часть. Успешная регистрация и авторизация
Наименование | Регистрация и вход пользователя с валидными данными
№ тест-кейса | TC-01
Описание | Проверка базового функционала клиентского интерфейса: возможность зарегистрировать аккаунт и войти в систему
Статус | Passed
Дефекты №
Тестировщик | Инженер по тестированию
Дата | 29.05.2026
Начальные условия: | Запущен сервер MathServer. База данных sqlite успешно инициализирована.
Шаг | Действие | Ожидаемый результат | Pass | Fail | N/A | Фактический результат | № дефекта
1 | Запустить клиент MathClient | Открывается форма AuthRegForm с полями логина и пароля | x |  |  | Форма авторизации открылась корректно
2 | Ввести в поле логин 'student', в пароль '123' и нажать Register | Появляется сообщение 'Регистрация прошла успешно', открывается главное окно MainForm | x |  |  | Выведено сообщение об успехе, переход на MainForm выполнен
3 | Перезапустить клиент MathClient | Открывается форма AuthRegForm | x |  |  | Форма авторизации открылась корректно
4 | Ввести в поле логин 'student', в пароль '123' и нажать Login | Происходит успешная авторизация, открывается главное окно MainForm | x |  |  | Авторизация пройдена, переход на MainForm выполнен

## Тест-кейс 2
Тест-кейс № TC-02: Серверная часть. Вычисления на симметричном интервале
Наименование | Решение функции f(x) = x^2 - 4 на интервале с отрицательной границей
№ тест-кейса | TC-02
Описание | Реальная проверка работы математических методов (дихотомия и Ньютон) на симметричном интервале [-5, 5]
Статус | Failed
Дефекты № | 1
Тестировщик | Инженер по тестированию
Дата | 29.05.2026
Начальные условия: | Клиент MathClient авторизован, находится на главном экране MainForm. Соединение с сервером активно.
Шаг | Действие | Ожидаемый результат | Pass | Fail | N/A | Фактический результат | № дефекта
1 | Выбрать в списке уравнение f(x) = x^2 - 4 | Функция выбрана | x |  |  | Функция выбрана
2 | Установить границы a = -5, b = 5 | Границы установлены | x |  |  | Границы установлены
3 | Установить точность eps = 0.001 | Точность установлена | x |  |  | Точность установлена
4 | Нажать кнопку Solve | Сервер успешно вычисляет корень и возвращает результаты. Клиент отображает их. |  | x |  | Оба метода возвращают ошибку. Сервер передает строку FAILED¦FAILED. Вычисления не выполнены. | 1

## Тест-кейс 3
Тест-кейс № TC-03: Клиентская часть. Повторная регистрация занятого логина
Наименование | Регистрация с логином, который уже существует
№ тест-кейса | TC-03
Описание | Проверка REQ-REG-4 и REQ-REG-5: сервер возвращает ALREADY_EXISTS, клиент сообщает об ошибке и не открывает главное окно
Статус | Passed
Дефекты №
Тестировщик | Инженер по тестированию
Дата | 21.10.2026
Начальные условия: | Запущен сервер MathServer. Пользователь 'student' с паролем '123' уже зарегистрирован (TC-01). Клиент на форме AuthRegForm.
Шаг | Действие | Ожидаемый результат | Pass | Fail | N/A | Фактический результат | № дефекта
1 | Ввести логин 'student', пароль '123' | Поля заполнены | x |  |  | Поля заполнены
2 | Нажать Register | Сообщение 'Такой пользователь уже существует!', главное окно не открывается | x |  |  | Показано сообщение 'Такой пользователь уже существует!', MainForm не открыто

## Тест-кейс 4
Тест-кейс № TC-04: Клиентская часть. Вход с неверным паролем
Наименование | Авторизация с неверным паролем
№ тест-кейса | TC-04
Описание | Проверка REQ-AUTH-2: при неверной паре логин/пароль сервер возвращает FAILED, вход не выполняется
Статус | Passed
Дефекты №
Тестировщик | Инженер по тестированию
Дата | 21.10.2026
Начальные условия: | Запущен сервер. Пользователь 'student' / '123' зарегистрирован. Клиент на форме AuthRegForm.
Шаг | Действие | Ожидаемый результат | Pass | Fail | N/A | Фактический результат | № дефекта
1 | Ввести логин 'student', пароль 'wrong' и нажать Login | Сообщение 'Login failed', главное окно не открывается | x |  |  | Показано сообщение 'Login failed', MainForm не открыто
2 | Ввести пароль '123' и нажать Login | Открывается главное окно MainForm | x |  |  | Вход выполнен, открыто MainForm

## Тест-кейс 5
Тест-кейс № TC-05: Клиент + сервер. Решение всех уравнений на корректных интервалах
Наименование | Вычисление корней трёх уравнений из списка
№ тест-кейса | TC-05
Описание | Проверка REQ-MATH-1…7: оба метода находят корень с точностью eps, клиент показывает результаты в полях Bisection Result и Newton's Result
Статус | Passed
Дефекты №
Тестировщик | Инженер по тестированию
Дата | 21.10.2026
Начальные условия: | Клиент авторизован, открыто главное окно MainForm, соединение с сервером активно.
Шаг | Действие | Ожидаемый результат | Pass | Fail | N/A | Фактический результат | № дефекта
1 | Выбрать f(x) = x^2 - 4, a = 0, b = 5, eps = 0.001, нажать Solve | Оба корня ≈ 2 с точностью 0.001 | x |  |  | Bisection: 2.000122, Newton: 2.000000
2 | Выбрать f(x) = sin(x) - x/2, a = 1, b = 3, eps = 0.001, нажать Solve | Оба корня ≈ 1.8955 с точностью 0.001 | x |  |  | Bisection: 1.895508, Newton: 1.895494
3 | Выбрать f(x) = e^x - 2, a = 0, b = 2, eps = 0.001, нажать Solve | Оба корня ≈ ln 2 = 0.693147 с точностью 0.001 | x |  |  | Bisection: 0.692383, Newton: 0.693148

## Тест-кейс 6
Тест-кейс № TC-06: Клиентская часть. Выход из аккаунта (Logout)
Наименование | Возврат на форму входа по кнопке Logout
№ тест-кейса | TC-06
Описание | Проверка UI-3: после Logout главное окно закрывается и снова показывается AuthRegForm
Статус | Passed
Дефекты №
Тестировщик | Инженер по тестированию
Дата | 21.10.2026
Начальные условия: | Клиент авторизован как 'student', открыто MainForm.
Шаг | Действие | Ожидаемый результат | Pass | Fail | N/A | Фактический результат | № дефекта
1 | Нажать Logout | MainForm скрыто, показано AuthRegForm, поле пароля очищено | x |  |  | Открыта форма входа, поле пароля пустое
2 | Ввести логин 'student', пароль '123', нажать Login | Снова открывается MainForm | x |  |  | Повторный вход выполнен

## Тест-кейс 7
Тест-кейс № TC-07: Сервер. Интервал с перепутанными границами (a > b)
Наименование | Решение x^2 - 4 при a = 5, b = 0
№ тест-кейса | TC-07
Описание | Проверка словаря данных (b > a) и BR-4: при неверном интервале сервер не должен возвращать неверный корень
Статус | Failed
Дефекты № | 4
Тестировщик | Инженер по тестированию
Дата | 21.10.2026
Начальные условия: | Клиент авторизован, открыто MainForm.
Шаг | Действие | Ожидаемый результат | Pass | Fail | N/A | Фактический результат | № дефекта
1 | Выбрать f(x) = x^2 - 4, ввести a = 5, b = 0, eps = 0.001 | Параметры введены | x |  |  | Параметры введены
2 | Нажать Solve | Bisection: FAILED (неверный интервал) или верный корень 2 |  | x |  | Bisection: 5.000000 — это не корень (f(5) = 21). Newton: 2.000000 | 4

## Тест-кейс 8
Тест-кейс № TC-08: Сервер. Отрицательная точность eps
Наименование | Решение sin(x) - x/2 при eps = -0.001
№ тест-кейса | TC-08
Описание | Проверка ROB-1 и BR-3: при eps <= 0 сервер не падает и возвращает FAILED
Статус | Failed
Дефекты № | 5
Тестировщик | Инженер по тестированию
Дата | 21.10.2026
Начальные условия: | Клиент авторизован, открыто MainForm.
Шаг | Действие | Ожидаемый результат | Pass | Fail | N/A | Фактический результат | № дефекта
1 | Выбрать f(x) = sin(x) - x/2, ввести a = 1, b = 3, eps = -0.001, нажать Solve | Сервер не падает, оба поля: FAILED |  | x |  | Сервер не упал, но Bisection: 1.895494 (число вместо FAILED), Newton: FAILED | 5
2 | Нажать Solve с eps = 0.001 | Сервер продолжает работать, корни вычислены | x |  |  | Bisection: 1.895508, Newton: 1.895494

## Тест-кейс 9
Тест-кейс № TC-09: Клиентская часть. Нечисловой ввод в поля параметров
Наименование | Ввод букв в поле a
№ тест-кейса | TC-09
Описание | Проверка обработки некорректного ввода: клиент должен сообщить об ошибке, а не считать другую задачу
Статус | Failed
Дефекты № | 9
Тестировщик | Инженер по тестированию
Дата | 21.10.2026
Начальные условия: | Клиент авторизован, открыто MainForm.
Шаг | Действие | Ожидаемый результат | Pass | Fail | N/A | Фактический результат | № дефекта
1 | Выбрать f(x) = x^2 - 4, ввести a = 'abc', b = 5, eps = 0.001 | Параметры введены | x |  |  | Параметры введены
2 | Нажать Solve | Сообщение о некорректном значении a, расчёт не выполняется |  | x |  | Никакого сообщения: 'abc' считается как 0, показаны корни для [0, 5]: 2.000122 и 2.000000 | 9

## Тест-кейс 10
Тест-кейс № TC-10: Сервер. Решение уравнения без авторизации
Наименование | Команда solve от неавторизованного клиента
№ тест-кейса | TC-10
Описание | Проверка SEC-1 и BR-2: расчёты доступны только после успешной авторизации
Статус | Failed
Дефекты № | 2
Тестировщик | Инженер по тестированию
Дата | 21.10.2026
Начальные условия: | Запущен сервер MathServer (после перезапуска никто не входил). Есть TCP-клиент (telnet, ncat или PowerShell).
Шаг | Действие | Ожидаемый результат | Pass | Fail | N/A | Фактический результат | № дефекта
1 | Подключиться к 127.0.0.1:33333, не отправляя auth/reg | Соединение установлено | x |  |  | Соединение установлено
2 | Отправить строку 'solve 0 0 5 0.001' | Ответ FAILED, расчёт не выполняется |  | x |  | Ответ '2.000122¦2.000000' — расчёт выполнен | 2
3 | Открыть mathserver.db, выполнить SELECT login FROM History | Записи нет |  | x |  | Создана запись с логином 'anonymous' | 2

## Тест-кейс 11
Тест-кейс № TC-11: Сервер. История расчётов при нескольких клиентах
Наименование | Привязка истории к логину при двух одновременных клиентах
№ тест-кейса | TC-11
Описание | Проверка REQ-MATH-5: расчёт записывается в History с логином пользователя, который его выполнил
Статус | Failed
Дефекты № | 3
Тестировщик | Инженер по тестированию
Дата | 21.10.2026
Начальные условия: | Запущен сервер. Два клиента (A и B) подключены одновременно.
Шаг | Действие | Ожидаемый результат | Pass | Fail | N/A | Фактический результат | № дефекта
1 | Клиент A: зарегистрироваться как 'alice' / '1' | SUCCESS | x |  |  | SUCCESS
2 | Клиент B: зарегистрироваться как 'bob' / '2' | SUCCESS | x |  |  | SUCCESS
3 | Клиент A: решить x^2 - 4 на [0, 5], eps = 0.001 | Корни 2.000122 и 2.000000 | x |  |  | 2.000122¦2.000000
4 | SELECT login FROM History (последняя запись) | login = 'alice' |  | x |  | login = 'bob'. При нагрузочном прогоне 10 клиентов 199 из 200 записей легли на одного пользователя | 3

## Тест-кейс 12
Тест-кейс № TC-12: Клиентская часть. Регистрация с пустым логином
Наименование | Регистрация без логина
№ тест-кейса | TC-12
Описание | Проверка словаря данных: login — не пустой
Статус | Failed
Дефекты № | 6
Тестировщик | Инженер по тестированию
Дата | 21.10.2026
Начальные условия: | Запущен сервер. Клиент на форме AuthRegForm.
Шаг | Действие | Ожидаемый результат | Pass | Fail | N/A | Фактический результат | № дефекта
1 | Оставить поле логина пустым, ввести пароль 'secret', нажать Register | Сообщение об ошибке, регистрация не выполняется |  | x |  | Сообщение 'Регистрация прошла успешно!', открыто MainForm. В таблице Users появилась запись с пустым логином | 6

## Тест-кейс 13
Тест-кейс № TC-13: Клиент + сервер. Пароль с пробелом
Наименование | Регистрация и вход с паролем, содержащим пробел
№ тест-кейса | TC-13
Описание | Проверка REQ-AUTH-2: вход возможен только по полному паролю
Статус | Failed
Дефекты № | 7
Тестировщик | Инженер по тестированию
Дата | 21.10.2026
Начальные условия: | Запущен сервер. Клиент на форме AuthRegForm.
Шаг | Действие | Ожидаемый результат | Pass | Fail | N/A | Фактический результат | № дефекта
1 | Зарегистрироваться: логин 'carl', пароль 'my pass' | Регистрация успешна | x |  |  | Регистрация успешна
2 | Нажать Logout | Открыта форма входа | x |  |  | Открыта форма входа
3 | Войти: логин 'carl', пароль 'my' (часть пароля) | Сообщение 'Login failed' |  | x |  | Вход выполнен. В Users сохранён пароль 'my' вместо 'my pass' | 7

## Тест-кейс 14
Тест-кейс № TC-14: Сервер. Неизвестный идентификатор уравнения
Наименование | Команда solve с funcId = 7
№ тест-кейса | TC-14
Описание | Проверка словаря данных: functionId принимает значения 0, 1, 2
Статус | Failed
Дефекты № | 8
Тестировщик | Инженер по тестированию
Дата | 21.10.2026
Начальные условия: | Запущен сервер. TCP-клиент авторизован (auth).
Шаг | Действие | Ожидаемый результат | Pass | Fail | N/A | Фактический результат | № дефекта
1 | Отправить строку 'solve 7 -1 1 0.001' | Ответ FAILED¦FAILED |  | x |  | Ответ '0.000000¦0.000000': сервер молча решил f(x) = x | 8

## Тест-кейс 15
Тест-кейс № TC-15: Клиентская часть. Запуск клиента раньше сервера
Наименование | Подключение к серверу, запущенному после клиента
№ тест-кейса | TC-15
Описание | Проверка ROB-2 и состояния [Отключен] из модели сессии: клиент должен подключиться к серверу или явно сообщить, что связи нет
Статус | Failed
Дефекты № | 10
Тестировщик | Инженер по тестированию
Дата | 21.10.2026
Начальные условия: | Сервер MathServer не запущен.
Шаг | Действие | Ожидаемый результат | Pass | Fail | N/A | Фактический результат | № дефекта
1 | Запустить клиент MathClient | Открыта форма AuthRegForm | x |  |  | Форма открыта
2 | Запустить сервер MathServer | Сервер слушает порт 33333 | x |  |  | В логе сервера: 'Server is started on port 33333'
3 | Ввести 'student' / '123', нажать Login | Вход выполнен (или сообщение «нет связи с сервером» с повторной попыткой) |  | x |  | Сообщение 'Login failed' — неверная причина. Клиент так и не подключается, пока его не перезапустить | 10

## Тест-кейс 16
Тест-кейс № TC-16: Сервер. Запись неудачного расчёта в историю
Наименование | Значения в History, когда методы не сошлись
№ тест-кейса | TC-16
Описание | Проверка словаря данных: bisectionResult и newtonResult — найденный корень или статус FAILED
Статус | Failed
Дефекты № | 11
Тестировщик | Инженер по тестированию
Дата | 21.10.2026
Начальные условия: | Клиент авторизован, открыто MainForm.
Шаг | Действие | Ожидаемый результат | Pass | Fail | N/A | Фактический результат | № дефекта
1 | Выбрать f(x) = x^2 - 4, a = -5, b = 5, eps = 0.001, нажать Solve | Оба поля: FAILED | x |  |  | Bisection: FAILED, Newton: FAILED
2 | В mathserver.db выполнить SELECT bisectionResult, newtonResult FROM History (последняя запись) | FAILED / FAILED (или NULL) |  | x |  | 0.0 / 0.0 — неудачный расчёт неотличим от корня x = 0 | 11

## Тест-кейс 17
Тест-кейс № TC-17: Сервер. Производительность и 10 одновременных клиентов
Наименование | Время отклика и обслуживание 10 клиентов
№ тест-кейса | TC-17
Описание | Проверка PER-1 (отклик не больше 100 мс) и PER-2 (стабильная работа с 10 клиентами)
Статус | Passed
Дефекты №
Тестировщик | Инженер по тестированию
Дата | 21.10.2026
Начальные условия: | Запущен сервер на локальном компьютере. Скрипт нагрузки открывает 10 TCP-соединений одновременно.
Шаг | Действие | Ожидаемый результат | Pass | Fail | N/A | Фактический результат | № дефекта
1 | Каждый из 10 клиентов: reg, auth и 20 команд solve (всего 220 запросов) | Все ответы корректны, сервер не падает | x |  |  | 220 запросов, 0 ошибок, сервер работает
2 | Замерить время ответа на каждый запрос | Не больше 100 мс | x |  |  | Среднее 12.5 мс, максимум 27.4 мс

## Тест-кейс 18
Тест-кейс № TC-18: Клиент и сервер. Шаг метода Ньютона
Наименование | Шаг метода Ньютона: x1 = x0 - f(x0)/f'(x0)
№ тест-кейса | TC-18
Описание | Проверка функции «Дано: функция, x0, f'(x0). Найти: x1» через окно клиента
Статус | Passed
Дефекты №
Тестировщик | Инженер по тестированию
Дата | 26.10.2026
Начальные условия: | Запущены MathServer и MathClient, пользователь вошёл в систему
Шаг | Действие | Ожидаемый результат | Pass | Fail | N/A | Фактический результат | № дефекта
1 | Выбрать x^2 - 4, x0 = 3, f'(x0) = 6, нажать «Найти x1» | x1 = 3 - 5/6 = 2.166667 | x |  |  | x1 = 2.166667
2 | Выбрать x^2 - 4, x0 = 3, поле f'(x0) оставить пустым | Сервер сам считает f'(3) = 6, x1 = 2.166667 | x |  |  | x1 = 2.166667
3 | Выбрать sin(x) - x/2, x0 = 2, поле f'(x0) пустое | x1 = 1.900996 | x |  |  | x1 = 1.900996
4 | Выбрать e^x - 2, x0 = 1, поле f'(x0) пустое | x1 = 0.735759 | x |  |  | x1 = 0.735759

## Тест-кейс 19
Тест-кейс № TC-19: Клиент и сервер. Шаг Ньютона: граничные случаи
Наименование | Шаг метода Ньютона: f'(x0) = 0 и неверный ввод
№ тест-кейса | TC-19
Описание | Проверка защиты от деления на ноль и от нечислового ввода в блоке «Шаг Ньютона»
Статус | Passed
Дефекты №
Тестировщик | Инженер по тестированию
Дата | 26.10.2026
Начальные условия: | Запущены MathServer и MathClient, пользователь вошёл в систему
Шаг | Действие | Ожидаемый результат | Pass | Fail | N/A | Фактический результат | № дефекта
1 | Выбрать x^2 - 4, x0 = 3, f'(x0) = 0 | Сообщение об ошибке, деления на ноль нет | x |  |  | Ошибка: f'(x0) = 0 или неверные данные
2 | Выбрать x^2 - 4, x0 = 0, поле f'(x0) пустое (сервер считает f'(0) = 0) | Сообщение об ошибке | x |  |  | Ошибка: f'(x0) = 0 или неверные данные
3 | Ввести в x0 буквы «abc» | Запрос на сервер не отправляется, подсказка исправить ввод | x |  |  | Введите число в поле x0
4 | Ввести в f'(x0) буквы «xyz» | Запрос на сервер не отправляется, подсказка исправить ввод | x |  |  | Введите число в поле f'(x0)

## Дефект 1
Карточка Дефекта № 1 (Баг-репорт)
Название | Сбой математических методов при симметричном интервале с отрицательной границей (a=-5, b=5)
№ дефекта | 1
№ тест-кейса | TC-02
Проект | MathEquationSolver
Компонент | MathServer (Математический модуль MathSolver)
Статус | Opened
Номер версии | 1.0
Важность (Severity) | Major
Приоритет (Priority) | Medium
Назначен на | Разработчик
Автор | Инженер по тестированию
Шаги воспроизведения: | 1. Авторизоваться в приложении. 2. Выбрать функцию f(x) = x^2 - 4. 3. Ввести границы интервала a = -5, b = 5. 4. Нажать кнопку Solve.
Ожидаемый результат: | Сервер вычисляет корень уравнения (например, 2 или -2) и возвращает значения для отображения в клиенте.
Наблюдаемый результат: | Сервер возвращает ошибку (FAILED). Причина: метод половинного деления отказывает, так как знаки на краях одинаковые (21 и 21), а метод Ньютона стартует с середины интервала x0=(a+b)/2 = 0, где производная 2x равна нулю, что приводит к делению на ноль и аварийной остановке алгоритма.

## Дефект 2
Карточка Дефекта № 2 (Баг-репорт)
Название | Команда solve выполняется без авторизации (нарушение SEC-1, BR-2)
№ дефекта | 2
№ тест-кейса | TC-10
Проект | MathEquationSolver
Компонент | MathServer (CommandParsing::Command)
Статус | Opened
Номер версии | 1.0
Важность (Severity) | Critical
Приоритет (Priority) | High
Назначен на | Разработчик
Автор | Инженер по тестированию
Шаги воспроизведения: | 1. Запустить MathServer. 2. Подключиться к 127.0.0.1:33333 любым TCP-клиентом, не выполняя auth/reg. 3. Отправить: solve 0 0 5 0.001
Ожидаемый результат: | Сервер отвечает FAILED, расчёт не выполняется, в History ничего не пишется.
Наблюдаемый результат: | Ответ '2.000122¦2.000000'. В History создаётся запись с логином 'anonymous'. Причина: в Command() ветка solve не проверяет, что пользователь вошёл.

## Дефект 3
Карточка Дефекта № 3 (Баг-репорт)
Название | История расчётов записывается под логином другого пользователя при нескольких клиентах
№ дефекта | 3
№ тест-кейса | TC-11
Проект | MathEquationSolver
Компонент | MathServer (CommandParsing::currentLogin)
Статус | Opened
Номер версии | 1.0
Важность (Severity) | Major
Приоритет (Priority) | High
Назначен на | Разработчик
Автор | Инженер по тестированию
Шаги воспроизведения: | 1. Подключить клиент A, зарегистрироваться как alice. 2. Подключить клиент B, зарегистрироваться как bob. 3. Клиентом A выполнить solve 0 0 5 0.001. 4. SELECT login FROM History.
Ожидаемый результат: | Последняя запись History имеет login = 'alice' (REQ-MATH-5).
Наблюдаемый результат: | login = 'bob'. При 10 одновременных клиентах 199 из 200 записей оказались под одним логином. Причина: currentLogin — одно поле на весь сервер (один объект CommandParsing на все сокеты), а не на каждое подключение.

## Дефект 4
Карточка Дефекта № 4 (Баг-репорт)
Название | При a > b метод половинного деления возвращает неверный корень
№ дефекта | 4
№ тест-кейса | TC-07
Проект | MathEquationSolver
Компонент | MathServer (MathSolver::solveBisection)
Статус | Opened
Номер версии | 1.0
Важность (Severity) | Major
Приоритет (Priority) | High
Назначен на | Разработчик
Автор | Инженер по тестированию
Шаги воспроизведения: | 1. Авторизоваться. 2. Выбрать f(x) = x^2 - 4. 3. Ввести a = 5, b = 0, eps = 0.001. 4. Нажать Solve.
Ожидаемый результат: | Bisection: FAILED (по словарю данных b > a) либо верный корень 2.
Наблюдаемый результат: | Bisection: 5.000000, хотя f(5) = 21. Причина: f(a)·f(b) < 0 выполняется, но условие цикла (b - a) >= eps сразу ложно, и возвращается начальное c = a.

## Дефект 5
Карточка Дефекта № 5 (Баг-репорт)
Название | При eps <= 0 бисекция возвращает число вместо FAILED (нарушение ROB-1, BR-3)
№ дефекта | 5
№ тест-кейса | TC-08
Проект | MathEquationSolver
Компонент | MathServer (MathSolver::solveBisection)
Статус | Opened
Номер версии | 1.0
Важность (Severity) | Major
Приоритет (Priority) | Medium
Назначен на | Разработчик
Автор | Инженер по тестированию
Шаги воспроизведения: | 1. Авторизоваться. 2. Выбрать f(x) = sin(x) - x/2. 3. Ввести a = 1, b = 3, eps = -0.001. 4. Нажать Solve.
Ожидаемый результат: | Оба поля: FAILED.
Наблюдаемый результат: | Bisection: 1.895494, Newton: FAILED. Сервер не зависает, но проверки eps > 0 нет ни в CommandParsing, ни в MathSolver.

## Дефект 6
Карточка Дефекта № 6 (Баг-репорт)
Название | Регистрируется пользователь с пустым логином
№ дефекта | 6
№ тест-кейса | TC-12
Проект | MathEquationSolver
Компонент | MathServer (CommandParsing, Database::registerUser)
Статус | Opened
Номер версии | 1.0
Важность (Severity) | Minor
Приоритет (Priority) | Medium
Назначен на | Разработчик
Автор | Инженер по тестированию
Шаги воспроизведения: | 1. На форме AuthRegForm оставить логин пустым. 2. Ввести пароль 'secret'. 3. Нажать Register.
Ожидаемый результат: | Сообщение об ошибке; пользователь не создаётся (login — не пустой по словарю данных).
Наблюдаемый результат: | 'Регистрация прошла успешно!', открыто MainForm. Клиент отправляет 'reg secret', сервер разбивает строку по пробелу и получает пустой логин.

## Дефект 7
Карточка Дефекта № 7 (Баг-репорт)
Название | Пароль с пробелом обрезается до первого слова, вход возможен по части пароля
№ дефекта | 7
№ тест-кейса | TC-13
Проект | MathEquationSolver
Компонент | MathServer (CommandParsing::Command)
Статус | Opened
Номер версии | 1.0
Важность (Severity) | Major
Приоритет (Priority) | High
Назначен на | Разработчик
Автор | Инженер по тестированию
Шаги воспроизведения: | 1. Зарегистрироваться: логин 'carl', пароль 'my pass'. 2. Нажать Logout. 3. Войти: логин 'carl', пароль 'my'.
Ожидаемый результат: | Вход по неполному паролю невозможен ('Login failed').
Наблюдаемый результат: | Вход выполнен. В Users сохранён пароль 'my'. Причина: команда разбивается split(" "), и берётся только третье слово.

## Дефект 8
Карточка Дефекта № 8 (Баг-репорт)
Название | Для неизвестного funcId сервер решает f(x) = x вместо ответа FAILED
№ дефекта | 8
№ тест-кейса | TC-14
Проект | MathEquationSolver
Компонент | MathServer (MathSolver::getFunction)
Статус | Opened
Номер версии | 1.0
Важность (Severity) | Minor
Приоритет (Priority) | Low
Назначен на | Разработчик
Автор | Инженер по тестированию
Шаги воспроизведения: | 1. Подключиться к серверу по TCP и выполнить auth. 2. Отправить: solve 7 -1 1 0.001
Ожидаемый результат: | Ответ FAILED¦FAILED (functionId допускает только 0, 1, 2).
Наблюдаемый результат: | Ответ '0.000000¦0.000000'. В ветке default getFunction() возвращает f(x) = x.

## Дефект 9
Карточка Дефекта № 9 (Баг-репорт)
Название | Нечисловой ввод в полях a, b, eps молча заменяется нулём
№ дефекта | 9
№ тест-кейса | TC-09
Проект | MathEquationSolver
Компонент | MathClient (MainForm::on_solveButton_clicked)
Статус | Opened
Номер версии | 1.0
Важность (Severity) | Major
Приоритет (Priority) | Medium
Назначен на | Разработчик
Автор | Инженер по тестированию
Шаги воспроизведения: | 1. Авторизоваться. 2. Выбрать f(x) = x^2 - 4. 3. Ввести a = 'abc', b = 5, eps = 0.001. 4. Нажать Solve.
Ожидаемый результат: | Сообщение о некорректном значении, расчёт не отправляется.
Наблюдаемый результат: | Показаны корни 2.000122 и 2.000000 для интервала [0, 5]. QString::toDouble() для 'abc' возвращает 0, результат преобразования не проверяется.

## Дефект 10
Карточка Дефекта № 10 (Баг-репорт)
Название | Клиент не переподключается к серверу и показывает неверное сообщение об ошибке
№ дефекта | 10
№ тест-кейса | TC-15
Проект | MathEquationSolver
Компонент | MathClient (MyTcpClient)
Статус | Opened
Номер версии | 1.0
Важность (Severity) | Major
Приоритет (Priority) | Medium
Назначен на | Разработчик
Автор | Инженер по тестированию
Шаги воспроизведения: | 1. Убедиться, что MathServer не запущен. 2. Запустить MathClient. 3. Запустить MathServer. 4. Ввести верные логин и пароль, нажать Login.
Ожидаемый результат: | Клиент подключается к серверу и выполняет вход, либо сообщает «нет связи с сервером».
Наблюдаемый результат: | 'Login failed' при каждой попытке, пока клиент не перезапустить. connectToHost() вызывается только в конструкторе MyTcpClient; sendMessage() молча ничего не отправляет. То же сообщение появляется, если сервер остановлен во время работы.

## Дефект 11
Карточка Дефекта № 11 (Баг-репорт)
Название | В History записывается 0 вместо FAILED, когда метод не сошёлся
№ дефекта | 11
№ тест-кейса | TC-16
Проект | MathEquationSolver
Компонент | MathServer (CommandParsing, Database::saveTaskResult)
Статус | Opened
Номер версии | 1.0
Важность (Severity) | Minor
Приоритет (Priority) | Low
Назначен на | Разработчик
Автор | Инженер по тестированию
Шаги воспроизведения: | 1. Авторизоваться. 2. Решить f(x) = x^2 - 4 на [-5, 5], eps = 0.001 (оба метода дают FAILED). 3. SELECT bisectionResult, newtonResult FROM History.
Ожидаемый результат: | FAILED / FAILED (или NULL) — по словарю данных.
Наблюдаемый результат: | 0.0 / 0.0. Неудачный расчёт неотличим от корня x = 0, отчёт MATH-RPT-1 искажается.

## Отчет
Итоговый отчет о тестировании
Показатель | Значение
Запланировано тестов | 19
Успешно пройдено (Pass) | 8
Провалено (Fail) | 11
Выявлено дефектов | 11
Результаты по тест-кейсам
Тест-кейс | Статус | Название | Дефекты №
TC-01 | Passed | Успешная регистрация и авторизация
TC-02 | Failed | Вычисления на симметричном интервале [-5, 5] | 1
TC-03 | Passed | Регистрация с логином, который уже существует
TC-04 | Passed | Авторизация с неверным паролем
TC-05 | Passed | Вычисление корней трёх уравнений из списка
TC-06 | Passed | Возврат на форму входа по кнопке Logout
TC-07 | Failed | Решение x^2 - 4 при a = 5, b = 0 | 4
TC-08 | Failed | Решение sin(x) - x/2 при eps = -0.001 | 5
TC-09 | Failed | Ввод букв в поле a | 9
TC-10 | Failed | Команда solve от неавторизованного клиента | 2
TC-11 | Failed | Привязка истории к логину при двух одновременных клиентах | 3
TC-12 | Failed | Регистрация без логина | 6
TC-13 | Failed | Регистрация и вход с паролем, содержащим пробел | 7
TC-14 | Failed | Команда solve с funcId = 7 | 8
TC-15 | Failed | Подключение к серверу, запущенному после клиента | 10
TC-16 | Failed | Значения в History, когда методы не сошлись | 11
TC-17 | Passed | Время отклика и обслуживание 10 клиентов
TC-18 | Passed | Шаг метода Ньютона x1 = x0 - f(x0)/f'(x0)
TC-19 | Passed | Шаг метода Ньютона: f'(x0) = 0 и неверный ввод